## Люди
Розробник (Пічугін, Шульженко)
Менеджер програми (Михайлик)
Менеджер продукту(Наріков)
Тестування(Соколіков,Без'язичний)
Розгортання(Темний,Пишнов)
UX-спеціаліст(Яковлев,Чугунов)

## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0-1) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
14 | Відсутність попереднього досвіду у роботі з подібніми проєктами | Збільшення часу розробки та результат який може не задовільнити замовника | 0.6 | 4 | 2.4 | Попередній набір команди з досвідом в подібних проєктах | Звернутися до спеціалістів з досвідом | Недостатній досвід | Менеджер програми (Михайлик)
1 | Втрата даних | Втрата важливих файлів, що призведе до необхідності повторного виконання значного обсягу роботи | 0.4 | 5 | 2 | Регулярне резервне копіювання даних, використання Git | Відновлення даних з резервних копій, перевірка їхньої цілісності та актуальності | Відсутність або пошкодження резервних копій | Менеджер програми (Михайлик)
7 | Проблеми з інтеграцією активів (графіка, звук) | Некоректне відображення графіки, помилки у звукових ефектах, несинхронізовані анімації, що можуть призвести до зниження якості гри та негативного сприйняття користувачами | 0.4 | 4 | 1.6 | Використання уніфікованих форматів файлів, перевірка сумісності активів перед впровадженням, тестування всіх інтеграційних процесів | Виправлення помилок інтеграції, перевірка сумісності активів | Некоректне відображення графіки або звуку в тестовій збірці | Розробник (Пічугін, Шульженко)
2 | Недостатня кількість фінансів | Нестача фінансових ресурсів може призвести до зупинки розробки | 0.3 | 5 | 1.5 | Контроль витрат, пошук додаткових джерел фінансування | Перегляд бюджету, скорочення необов'язкових витрат | Нестача коштів, яка унеможливлює подальшу розробку | Менеджер програми (Михайлик)
6 | Недостатня привабливість продукту для аудиторії | Низький рівень зацікавленості абітурієнтів | 0.3 | 5 | 1.5 | Аналіз подібних застосунків, дослідження цільовоїї аудиторії | Переробка сюжету, візуального стилю на основі фідбеків, нові механіки | При опитуванні отримання негативних відгуків | Менеджер продукту(Наріков)
9 | Не виявлені помилки | Погіршений досвід користувача | 0.5 | 3 | 1.5 | Більш доскональне та уважне тестування | Виявлення причин помилки та її виправлення | Непередбачені дії користувача | Тестування(Соколіков,Без'язичний)
11 | Некоректна робота локалізації у фінальній версії гри | Гравці отримують невірний або незрозумілий текст, що може призвести до скарг та негативних відгуків | 0.5 | 3 | 1.5 | Тестування локалізації на різних мовах, перевірка ключових текстів перед релізом | Випуск патча з виправленнями або гарячий фікс | Виявлення значної кількості помилок у текстах після релізу | Розгортання(Темний,Пишнов)
8 | Використання неефективних алгоритмів або надмірне завантаження сцени непотрібними об'єктами. | Зниження продуктивності гри, довгі часи завантаження, низькі кадри в секунду | 0.4 | 3 | 1.2 | Оптимізація процесу рендерингу, застосування інструментів профілювання продуктивності | Покращення коду, зменшення кількості активних об'єктів, вдосконалення алгоритмів | Значне зниження кадрів на секунду або суттєві затримки під час гри | Розробник (Пічугін, Шульженко)
3 | Проблеми з дизайном | Несумісність стилю, порушення атмосфери гри, збільшення часу на доопрацювання | 0.4 | 3 | 1.2 | Попереднє узгодження стилю, проведення арт-рев’ю на кожному етапі, використання модульного підходу в дизайні | Доробка матеріалів, залучення додаткових ресурсів | Відхилення стилю від концепту, затримка на понад тиждень | UX-спеціаліст(Яковлев,Чугунов)
4 | Технічні проблеми з інтерактивними виборами та збором карт пам’яті | Некоректна робота механік, втрата гравцем важливих елементів сюжету | 0.3 | 4 | 1.2 | Юніт-тестування, регулярне тестування інтеграцій | Оперативне виправлення багів, створення гарячих виправлень | Виявлення критичних багів під час тестування | Розробник (Пічугін, Шульженко)
5 | Недотримання термінів виконання | Затримання випуску, незавершена гра | 0.3 | 4 | 1.2 | Створення детального плану проекту, регулярно переглядати та коригувати план | Перерозподілити ресурси, додаткове узгодження термінів | Затримка по календарному графіку | Менеджер продукту(Наріков)
12 | Невідповідність фінального білду вимогам платформ (наприклад, Steam, Google Play) | Відхилення гри на платформі, необхідність переробки та повторного відправлення, затримка виходу | 0.3 | 4 | 1.2 | Попередній аудит відповідності гри вимогам платформи перед відправкою | Оперативне внесення виправлень та повторне подання на модерацію | Відмова платформи прийняти реліз через порушення вимог | Розгортання(Темний,Пишнов)
10 | Регресійні баги | Нові зміни можуть вплинути на вже працюючу функціональність | 0.3 | 3 | 0.9 | Тестування вже протестованих функцій при появі нових | Виявлення причин помилки та її виправлення | Недостатне тестування старих функцій | Тестування(Соколіков,Без'язичний)
15 | Неправильний або неповний інсталяційний пакет, не містить необхідні компоненти або не відповідає стандартам. | Проблеми з встановленням й запуском гри, що призведе до негативних наслідків. | 0.2 | 3 | 0.6 | Забезпечити чіткі інструкції щодо збору інсталяційних пакетів, а також підвищити контроль якості на етапі збору. | Організувати план дій на випадок виявлення помилок: швидка комунікація для виправлення пакетів та повторне завантаження в разі необхідності. | Виявлення проблем із установкою. | Розгортання(Темний,Пишнов)
13 | Ліміти фреймворку | Задуману функціональність не буде реалізовано в проєкті | 0.1 | 4 | 0.4 | Перед розробкою продукту дізнатися ліміти середовища розробки | Зміна фрейморку, перепис деяких фукнцій або відмова від деякої функціональності в фінальній версії продкуту | Недостатня обізнаність функціональністю фреймворку | Розробник (Пічугін, Шульженко)