## Люди
Розробник (Пічугін, Шульженко)
Менеджер програми (Михайлик)
Менеджер продукту(Наріков)
Тестування(Соколіков,Без'язичний)
Розгортання(Темний,Пишнов)
UX-спеціаліст(Яковлев,Чугунов)

## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0-1) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
1 | Втрата даних | Втрата прогресу, необхідність повторної роботи | 0.3 | 4 | 1.2 | Регулярне резервне копіювання даних, використання Git | Відновлення з резервних копій, перевірка інтеграції | Відсутність останньої резервної копії | Менеджер програми (Михайлик)
2 | Недостатня кількість фінансів | Зупинка розробки, скорочення функціоналу | 0.5 | 5 | 2.5 | Оптимізація бюджету, пошук додаткових джерел фінансування | Перегляд бюджету, скорочення необов'язкових витрат | Нестача коштів у критичний момент | Менеджер програми (Михайлик)
3 | Проблеми з дизайном | Несумісність стилю, порушення атмосфери гри, збільшення часу на доопрацювання | 0.4 | 3 | 1.2 | Попереднє узгодження стилю, проведення арт-рев’ю на кожному етапі, використання модульного підходу в дизайні | Доробка матеріалів, залучення додаткових ресурсів | Відхилення стилю від концепту, затримка на понад тиждень | UX-спеціаліст(Яковлев,Чугунов)
4 | Технічні проблеми з інтерактивними виборами та збором карт пам’яті | Некоректна робота механік, втрата гравцем важливих елементів сюжету | 0.3 | 4 | 1.2 | Юніт-тестування, регулярне тестування інтеграцій | Оперативне виправлення багів, створення гарячих виправлень | Виявлення критичних багів під час тестування | Розробник (Пічугін, Шульженко)
5 | Недотримання термінів виконання | Затримання випуску, незавершена гра | 0.3 | 4 | 1.2 | Створення детального плану проекту, регулярно переглядати та коригувати план | Перерозподілити ресурси, додаткове узгодження термінів | Затримка по календарному графіку | Менеджер продукту(Наріков)
6 | Недостатня зацікавленість аудиторії | Низький рівень зацікавленості абітурієнтів | 0.3 | 5 | 1.5 | Аналіз подібних застосунків, дослідження цільовоїї аудиторії | Переробка сюжету, візуального стилю на основі фідбеків, нові механіки | Недостатня залученість абітурієнтів, низький рівень вступу до спеціалізації | Менеджер продукту(Наріков)
7 | Проблеми з інтеграцією активів (графіка, звук) | Некоректне відображення ресурсів, візуальні або звукові баги | 0.5 | 3 | 1.5 | Використання стандартів для ресурсів, перевірка перед інтеграцією | Оновлення або виправлення активів, координація з художниками та звукорежисерами | Виявлення артефактів у грі | Розробник (Пічугін, Шульженко)
8 | Використання неефективних алгоритмів або перевантаження сцени зайвими об’єктами | Гра гальмує, довгі завантаження, низький FPS | 0.4 | 3 | 1.2 | Оптимізація рендерингу, використання профілювання продуктивності | Оптимізація коду, зменшення кількості активних об’єктів, зміна алгоритмів | Значне падіння FPS або великі затримки у грі | Розробник (Пічугін, Шульженко)
9 | Недостатнє покриття тестами | Погіршений досвід користувача | 0.5 | 3 | 1.5 | Більш доскональне та уважне тестування | Виявлення причин помилки та її виправлення | Непередбачені дії користувача | Тестування(Соколіков,Без'язичний)
10 | Регресійні баги | Нові зміни можуть вплинути на вже працюючий функціонал | 0.3 | 3 | 0.9 | Тестування вже протестованих функцій при появі нових | Виявлення причин помилки та її виправлення | Недостатне тестування старих функцій | Тестування(Соколіков,Без'язичний)
11 | Некоректна робота локалізації у фінальній версії гри | Гравці отримують невірний або незрозумілий текст, що може призвести до скарг та негативних відгуків | 0.5 | 3 | 1.5 | Тестування локалізації на різних мовах, перевірка ключових текстів перед релізом | Випуск патча з виправленнями або гарячий фікс | Виявлення значної кількості помилок у текстах після релізу | Розгортання(Темний,Пишнов)
12 | Невідповідність фінального білду вимогам платформ (наприклад, Steam, Google Play) | Відхилення гри на платформі, необхідність переробки та повторного відправлення, затримка виходу | 0.3 | 4 | 1.2 | Попередній аудит відповідності гри вимогам платформи перед відправкою | Оперативне внесення виправлень та повторне подання на модерацію | Відмова платформи прийняти реліз через порушення вимог | Розгортання(Темний,Пишнов)
13 | Ліміти фреймворку | Задуманий функціонал не буде реалізовано в проєкті | 0.1 | 4 | 0.4 | Перед розробкою продукту дізнатися ліміти середовища розробки | Зміна фрейморку, перепис деяких фукнцій або відмова від деякого функціоналу в фінальній версії продкуту | Недостатня обізнаність функціоналу фреймворку | Розробник (Пічугін, Шульженко)
14 | Відсутність попереднього досвіду у роботі з подібніми проєктами | Збільшення часу розробки та результат який може не задовільнити замовника | 0.6 | 4 | 2.4 | Попередній набір команди з досвідом в подібних проєктах | Звернутися до спеціалістів з досвідом | Недостатній досвід | Менеджер програми (Михайлик)
15 | Неправильний або неповний інсталяційний пакет, не містить необхідні компоненти або не відповідає стандартам. | Проблеми з встановленням й запуском гри, що призведе до негативних наслідків. | 0.2 | 3 | 0.6 | Забезпечити чіткі інструкції щодо збору інсталяційних пакетів, а також підвищити контроль якості на етапі збору. | Організувати план дій на випадок виявлення помилок: швидка комунікація для виправлення пакетів та повторне завантаження в разі необхідності. | Виявлення проблем із установкою. | Розгортання(Темний,Пишнов)
16 | Неправильна координація релізу. | Можливі затримки у випуску гри через непорозуміння або неузгодженість. | 0.5 | 4 | 2 | Встановити чіткі комунікації між всіма учасниками релізу. | Перевірки статусу прогресу та з'ясування всіх питань. | Невідповідність у виконанні завдань або часті запитання у зв'язку з незрозумілими моментами. | Розгортання(Темний,Пишнов)